**Hodina pohybu navíc – pokusné ověřování metodického doporučení**

Zpracoval: NÚV

Výstupy pokusného ověřování 2016/2017, 31. 10. 2017:

Realizovány nebo ukončeny jsou následující aktivity:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita  | Co to je | Stav  | Rizika, zjištěné problémy a jejich řešení |
| Tvorba metodik | V této aktivitě jsou tvořeny metodiky, scénáře pro metodiky a další texty (anotace k videím) | **Splněno**Metodika pro ZŠ – umístěna na webu, možno tisknout podle potřebyMetodika pro MŠ – zdržení výběrového řízení, zvyšování kvality (připomínky řídícího týmu ke grafice, fotografiím, diagramům her); publikace je v tisku (do 31. 10. bude odevzdána – 1 měsíc zpoždění; uhrazeno z provozních prostředků NÚV) | Podle plánuMetodická doporučení jsou umístěna na webu a v tištěné podobě k dispozici v NÚV |
| Pokusné ověřování v praxi škol | V zapojených školách probíhala týdně jedna hodina aktivit podle metodického doporučování v každém z oddělení školní družiny (pro žáky 1. až 3. ročníků) | **Plněno průběžně**Zapojeno je 343 základních škol, pracovalo 601 učitelů/trenérůOdhadovaný počet žáků zapojených v PO: 15 000Aktivity byly ukončeny podle plánu ke 30. 6. 2017 | Podle plánuUkončeno 30. 6. 2017 |
| Evaluace pokusného ověřování – osobní návštěvy škol ze strany evaluátorů sportovních svazů | Do zapojených škol přicházeli „evaluátoři“, pověření pracovníci sportovních svazů zapojených kolektivních sportů. Evaluační návštěvy byly koordinovány, metodicky řízeny a vyhodnoceny NÚV. V rámci evaluace proběhlo 678 hospitací s rozhovory s učitelem/trenérem, žáky a také s vedením školy; návštěvy jsou všechny zaznamenány na Metodickém portálu RVP.CZ | **Splněno**Evaluátorů pracovalo pod koordinací NÚV 47; všichni byli proškoleni na setkání v Nymburce 1. 12. 2016 a pracovali průběžně na reportech (on-line)NÚV koordinoval – zejména zajišťoval, aby byly navštíveny všechny školy v programuCelkový počet návštěv: 678, počet navštívených škol: 324. | Podle plánuEvaluace uzavřena k 30. 6. a vyhodnocena k 30. 9. 2017 |
| Evaluace pokusného ověřování – sběr dat od cílové skupiny | Design sběru: počáteční a závěrečný dotazník pro rodiče a žáky, dotazník pro ředitele škol, hodnoticí formulář pro učitele/trenéry, který obsahuje dotazník | **Splněno**Počáteční dotazník distribuován kvůli zpoždění projektu v říjnu a listopadu; návratnost standardní, vysoká (cca 80%), celkový počet respondentů ke dni 30. 4.: 12000 (5441 dívek); rodičů: 11608 (z toho 9321 druhým rokem)Závěrečný dotazník byl uzavřen 18. 7. 2017, bylo zaznamenáno 8978 respondentů žáků a 8424 rodičů žáků.Učitelský dotazník a hodnoticí formulář (hodnocení dopadu) byl distribuován 1. 3., prostředí bylo otevřeno 60 dní (412 respondentů). Byl vyhodnocen v červenci a srpnu spolu s ředitelským, který byl zveřejněn 2. 4. na 30 dní (292 respondentů)**Evaluační zpráva byla zpracovávána po uzavření všech šetření v září 2017** | Podle plánuZdržení na začátku roku bylo kompenzováno zvýšenou aktivitou NÚV vzhledem k zapojeným školám s cílem dosáhnout vyšší návratnostiVýsledek je většinou v toleranci velmi dobré, 75% návratnosti, v případě ředitelů byly omezeny odměny těm, kteří dotazník neodevzdali |
| Vyhodnocení pokusného ověřování | Spočívá v zpracování a analýze dat z evaluace za pomoci kategoriálního systému otázek, které jsou obsaženy ve vyhlášení pokusného ověřování | **Splněno**Proběhlo v srpnu 2017 po uzavření dotazníkových a evaluačních šetření. Provedla jej skupina tvořená zaměstnanci NÚV a nominovanými trenéry/metodiky sportovních svazů.Závěrečná zpráva z evaluace byla zpracována v září 2017 a projednána v ŘT.  | Podle plánu |
| Další vzdělávání – učitelů a trenérů | Průběžné vzdělávání v programu se odehrávalo na prezenčních setkáváních (3 semináře na počátku a 2 na konci roku, jedná se o zpětnovazební semináře s praktickým a teoretickým školením, které zajišťují sportovní svazy, koordinuje NÚV | **Splněno**Proběhlo v září 2016 a závěrečné semináře v červnu; účastnili se nejen odborníci řídícího týmu projektu, ředitelé škol a učitelé, ale i zástupci MŠMT a vyučující vysokých školy. Hlavním tématem bylo, jak využít nabytých zkušeností v programem při rozvíjení pohybového režimu ve škole. | Podle plánuZpoždění na začátku kvůli zpoždění zahájení pokračování PO |
| Další vzdělávání – vzhledem k úkolu šířit metodiku – tvorba DVPP | Tvorba a akreditace 4 DVPP: pro učitele TV na 2. stupni, učitele na 1. stupni a vychovatele, učitele-experty a trenéry a pro budoucí vzdělavatele HPN  | **Splněno**Obsahovou stránku a lektory zajistily částečně sportovní svazy, částečně se rekrutují ze zapojených učitelů a trenérů; Organizačně zajišťuje zejména sekce 1 NÚV a NIDV. Akreditace získaná: kurz pro budoucí vzdělavateleAkreditace probíhá: kurz pro učitele TV na 2. stupni;K akreditaci připraveny: kurz pro učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele; kurz pro učitele experty (pracovali alespoň jeden rok v PO, zpracovali evaluační zprávu za školu).NIDV má v nabídce kurz pro budoucí vzdělavatele. | Podle plánu Aktivity NIDV jsou plánovány do konce roku 2017 (příloha č. 4 materiálu);NIDV má alokované finanční prostředky a předloží vlastní vyhodnocení. |
| Další vzdělávání – vzhledem k úkolu šířit metodiku – elearning pro programy DVPP | Elearningový kurz vytvořily pod koordinací a supervizí NÚV zapojené svazy + experti ŘT; kurz je otevřen na portálu Edunio (hop.nidv.cz) | **Splněno**Blendedlearning je v provozu, koordinuje NIDV | Podle plánu (konkrétně reportuje NIDV) |
| Řídící tým | Řídící tým pracoval ve školním roce 2016/2017 ve složení: Ladislav Malý (ČUS), Antonín Plachý (FAČR), Michal Ježdík (ČBF), Jiří Zach (ČVS), Jan Bělka (UPOL), Jan Tupý (MUNI), Zdeněk Vojta (ČSLH), martin Kafka (Ragbyový svaz); Karel Kovář (MŠMT); Andrea Šimáková (MŠMT); Eva Vincejová (NIDV); Barbora Šobáňová (NIDV); Jana Deduchová (Asociace vychovatelů); Tomáš Karpálek (ČBF, hlavní evaluátor); Hana Splavcová (APV); Leoš Bím (AŠSK); řídící tým se schází v úplném složení a v pracovním složení (podle operativy projektu) | **Splněno**Řídící tým se v plném složení sešel 2x ročně, zhodnotil program vzhledem k dopadům na cílovou skupinu a vzhledem k vyhlášení pokusného ověřování; pracovní ŘT se scházeli každý měsíc minimálně jednou k řešení operativy; **Organizační manažerský tým na podporu řízení projektu** pracuje ve složení: hlavní manažer (MŠMT/NÚV), výkonný manažer (NÚV), didaktik TV (NÚV), organizační koordinátor (NÚV), finanční manažer (NÚV), backoffice (NÚV) | Podle plánu |
| Webový portál hop.rvp.cz | Vyvinul a administruje NÚV; má evaluační a vzdělávací funkcionality; interaktivní část zajišťuje sekce Ohlasy ze škol, dále evaluační nástroje, analytické aplikace a aktuality z projektu; web má otevřené sekce: O projektu; Ohlasy ze škol; Metodické materiály; Vzdělávání; Předškolní vzdělávání a uzavřené sekce: Pro učitele/trenéry; Pro ředitele škol; Pro evaluátory; portál je dostupný: hop.rvp.cz | **Splněno**Portál je užíván průběžně a má cca 100 individuálních návštěv týdně (přehled návštěvnosti: leden 12 300; únor 5 300, březen 11 300, duben 12 200; denní „rekord“ 29. 11. 2016, 4 973 návštěv; 19. 4. 2017: 305 individuálních IP adres); na portálu je nyní kompletní videometodika (cca 90 minut profesionálního videa) a dále cca 150 videí a fotodokumentace zaznamenaných učiteli a evaluátory ve školách | Podle plánu |
| Výběrové řízení (VZ nadlimitní) na dodávku pomůcek do škol | Podle vyhlášení PO ze září 2016 bylo třeba dodat do škol sety pomůcek (míče, překážky, rozlišovací trika, nádoby na míče) v rozsahu 4,5 mil. Kč bez DPH;  | **Splněno**První výběrové řízení bylo ukončeno v lednu a v únoru byl vybrán nejkvalifikovanější uchazeč (cena); ten měl ale dodatečné požadavky na termín (posunutí o 2 měsíce); nadlimitní veřejná zakázka byla z toho důvodu řídícím týmem na doporučení interního auditu NÚV zrušena; druhá veřejná zakázka byla vyhlášena obratem. Byla vyhodnocena 20. 4., došly 2 nabídky splňující formální náležitosti, byly vyžádány vysvětlení nesouladu nabídek se zadávací dokumentací, druhé, rozhodující jednání výběrové komise proběhlo do 26. 4. 2017Zakázka byla úspěšně realizována ve vysoutěženém objemu a v časovém rozsahu dle vyhlášení. Vyhodnocení proběhlo v NÚV dne 1. 7. 2017 a byl podepsán akceptační protokol. Firma fakturovala NÚV 7. 7. 2017 Momentálně se řeší účetní status pomůcek (mezi NÚV a školami, viz rizika) | Podle plánuKomplikace je ale způsobena statutem NÚV jako příspěvkové organizace zřízené MŠMT: NÚV nemá oprávnění dále distribuovat svůj majetek, proto bylo třeba sepsat výpůjční smlouvu s každou ze škol jednotlivě; a tu v srpnu zaslat školám: v současné době stále probíhá zasílání smluv ze škol zpět, z některých jsou zjištěny pochybnosti, které NÚV vyvrací, většinou telefonicky a písemně; administrace tohoto navazujícího úkolu stále probíhá a je zajišťována pracovníky NÚV (nikoliv z prostředků skončeného pokusného ověřování). |
| Finanční řízení | Probíhá v součinnosti finanční a mzdové účtárny NÚV pod vedením finanční manažerky PO. | **Splněno**Finanční řízení probíhá standardně; z důvodu zkrácení PO o jeden měsíc byla v roce 2016 uzávěrka čerpání zkrácena o poměrnou část a zbytek nevyčerpaného plnění za rok 2016 byl vrácen do státního rozpočtu.Vratka za období leden – září 2017 činí cca 1,6 mil. Kč. Je způsobena veřejnými zakázkami soutěžícími o cenu. | Podle plánu, vytvořena finanční reserva v úhrnu cca 2,0 milionu Kč, z níž se pokryly vyšší odvody na zdravotní a sociální pojištění dané souběhem úvazků členů ŘT, učitelů a trenérů působících ve školách, kteří v projektu zároveň řešili dílčí úkoly jiných aktivit (2017). |